## Sheet1
FF填写 | 起略填写 | [14 empty] | 文档编号：FMTS_ZB_ATOI_001
ATOI 开发内容调整记录表
序号 | 平台 | 角色 | 软件版本 | 开发内容 | 请求日期 | 请求类型 | 需求 优先级 | 完成 确认 | 请求 状态 | 开发 优先级 | 预计 完成时间 | 负责人 | 开发内容调整明细 | 软件版本 | 完成时间 | 备注
1 | web | superuser | 20200221 | 页面中科室收支情况（左中），维修信息（左下）及服务绩效（右下）可选择时间显示，时间精确至日期。 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 调整至服务绩效处 底部 添加 日期选择icon ，选择年月日
2 | web | superuser | 20200221 | Dashboard收入支出当只有支出信息的时候，不要显示红色的亏损柱状图；柱状图排序可以选择 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 仅有支出设备在设备收入支出柱状图只显示支出， 科室收入支出总览区域左上角添加 排序工具 ，可排序字段为：收入、支出、科室，默认按科室排序
3 | web | superuser | 20200221 | Dashboard医院科室收支情况显示按照科室分类显示（如医技科室、临床科室，其他科室，所有科室） | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 收入支出总览柱状图中，添加筛选工具，筛选默认内容为医技科室分类 ，增加科室维护页面
4 | web | superuser | 20200221 | Dashboard医院科室收支情况如果一个科室只有一台设备有收入支出时，柱状图显示也类似有三个柱状图，最左显示设备，右边空着 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-24 | ESD | 科室收入支出详情设备信息小于五个的情况下展示五条信息宽度，左对齐，附加的显示空白
5 | web | superuser | 20200221 | Dashboard维修信息，减少报修清单的显示条数，增加报修科室独立信息提示。增加可视信息显示区域。 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 今日报修内右侧展示信息分为 ：title(科室名 报修数量) + datas (详细报修数据，信息不包含科室名) 保修数据区高度为 6条数据高度，多余滚动显示。
6 | web | superuser | 20200221 | Dashboard紧急重要事件中话术需修改。对于“召回”中，正在等待强检改为待召回，即关联强检中待召回设备。 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 召回事件信息展示模板"科室名称 设备名称[资产编号]正在等待召回，请优先处理"
7 | web | superuser | 20200221 | Dashboard右上角部分话术需修改。科室后加空格且（）改成[ ] | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 信息展示模板"科室名称 设备名称[资产编号]正在等待**，请优先处理"
8 | web | superuser | 20200221 | Dashboard生命周期客户请求点击后在新Tab中展开 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 打开新窗口
9 | web | all | 20200221 | 客户请求-请求默认请求日期的开始日期筛选条件以用户最近一次选择的日期记录。即记录上一次的选择信息 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-13 | ESD | 请求默认请求日期的开始日期筛选条件以用户最近一次选择的日期记录 |  | 2020-04-13
10 | app | superadmin | 20200221 | 报表缺少返回按钮 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-13 | 任总 | menu图标已更换为返回图标 |  | 2020-04-13
11 | app | all | 20200221 | 加载动画修改 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 提供加载动画给富士选择 采用这个样式 app里面会把背景换成白色，然后动画换成app主题色
12 | app | superadmin | 20200221 | 待派工、待审核、未完成页面增加搜索和筛选功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 根据web端筛选条件添加筛选搜索功能
13 | app | admin | 20200221 | 待开始工单、作业中工单增加搜索和筛选功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 根据web端筛选条件添加筛选搜索功能
14 | app | user | 20200221 | 历史记录增加搜索和筛选功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 根据web端筛选条件添加筛选搜索功能
15 | app | all | 20200221 | 左滑菜单显示排序按web逻辑排序，必要时需展开。点击设备列表、合同、供应商后的显示界面能按web要求进行搜索或筛选 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | app端排序与web端一致，目前数量还不需要展开显示。新增设备，合同，供应商筛选功能
16 | app | all | 20200221 | 字体大小，界面风格同默认登录后的一级界面。（如服务凭证字体和页面风格调整为登录后的带派工界面一致） | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 统一字体大小与配色风格
17 | app | all | 20200221 | 添加设备中，设备附件中拍照上传自动压缩照片文件大小 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 已更新 | 高 |  |  | 目前图片压缩，有两个规格， 480 × 640 和 800 × 600； 实际按宽度最小是480， 高度最小是600，等比例压缩
18 | web | superadmin | 20200221 | 资产管理-设备-生命周期中，页面布局需优化，点击case需要可跳转至相应请求详细界面 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-13 | ESD | 资产管理-设备-生命周期中点击case可在新窗口跳转至相应请求详细界面 |  | 2020-04-13 | web是否需要修改布局
19 | app | superadmin | 20200221 | 资产管理-设备-生命周期中，页面布局需优化，点击case需要可跳转至相应请求详细界面 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-24 | 任总 | 新增请求点击跳转功能
20 | 微信 | all | 20200221 | 微信记录上次登录的用户姓名和手机信息 | 2020-03-25 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-13 | ESD | 微信记录上次登录的用户姓名和手机信息 |  | 2020-04-13
21 | app | all | 20200221 | 年月在同一个界面选择，时分选择调整更易用的方式 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 修改为苹果样式的日期picker
22 | web | all | 20200221 | 所有“校正”字段统一为“校准” | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-13 | ESD | 所有“校正”字段统一为“校准” |  | 2020-04-13
23 | app | all | 20200221 | 所有“校正”字段统一为“校准” | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 所有“校正”字段统一为“校准”
24 | web | all | 20200221 | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-13 | ESD | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 |  | 2020-04-13
25 | app | all | 20200221 | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前
26 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-设备信息中添加“品牌”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-设备信息中添加“品牌”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
27 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-设备信息中添加“备注”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-设备信息中添加“备注”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
28 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-设备信息中添加“出厂日期”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-设备信息中添加“出厂日期”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
29 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-使用状态中“安装日期”只显示一个日期选择字段 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-使用状态中“安装日期”只显示一个日期选择字段 | 1.0.0 | 2020-03-27
30 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-使用状态中添加“启用日期”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-使用状态中添加“启用日期”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
31 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备中新增设备时，资产信息中“资产等级”默认值改为一般 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备中新增设备时，资产信息中“资产等级”默认值改为一般 | 1.0.0 | 2020-03-27
32 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备导出所有关联设备的字段内容 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备导出所有关联设备的字段内容 | 1.0.0 | 2020-03-27
33 | all | all | 20200221 | 数据转移功能 | 2020-03-25 | 需求 | 低 |  | 待讨论 | 低
34 | all | all | 20200221 | 云服务器方案 | 2020-03-25 | 需求 | 低 |  | 待讨论 | 低
35 | all | all | 20200221 | App及web请求等默认排序逻辑 | 2020-03-25 | 需求 | 高 |  | 已更新 | 高 |  |  | 见附件1 - 关于请求的， web和app是一致的 。 其他的web根据ID 升序排列。 但是APP中设备按ID的降序排列
36 | all | all | 20200221 | 各账户安全性更新（如限制账号为单点登录） | 2020-03-25 | 需求 | 低 |  | 待讨论 | 低 |  |  | Web和APP会在做操作的时候check该用户是否在其他机器登录,如果其他地方有登录,自动退回登录界面
37 | app | all | 20200221 | 在新增完设备后，页面跳转可在设备列表中只显示此新增的设备的方式，方便用于设备新增后的立即选取二维码打印 | 2020-03-30 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 |  |  | 目前设备排列已改为ID倒序，新增设备会显示在第一个 | 1.0.0 | 2020-04-03
38 | web | all | 20200221 | 涉及到资产管理中，供应商页面的供应商名称、合同页面的合同名称栏、等留白过长的情况统一调整至合理长度 | 2020-03-30 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-24 | ESD | 设置了每列的最小宽度， 所以目前空白是系统自动分配
39 | app | all | 20200221 | 设备列表中可查看设备信息（目前仅可编辑），其中设备铭牌、外观和标签点击可展开显示 | 2020-03-30 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-05-08 | 任总 | 把“编辑”按钮改为“查看”， 主管进去detail页面后，可以点击“编辑”按钮切换到“编辑”页面
40 | web | all | 20200221 | 在资产管理-设备-查看设备中，证件中注册证文件，设备外观，设备铭牌，设备标签可显示图片缩略图，并点击缩略图后可放大显示。其中设备外观、设备铭牌设备标签按照此排列顺序放在证件一栏中最下方按序显示。 | 2020-03-30 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-04-24 | ESD | 查看设备页面,设备外观、设备铭牌设备标签按照此排列顺序放在证件一栏中最下方按序显示并有300*400大小的缩略图,缩略图居中显示。 点击缩略图可在新页面展示图片
41 | app | all | 20200221 | 设备标签打印的信息错误 | 2020-03-30 | BUG | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-03 | 任总 | 显示正确打印信息 | 1.0.0 | 2020-04-03
42 | app | all | 20200221 | 所有图片在点击选择后可展开显示原图 | 2020-04-08 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 所有图片在点击选择后可展开显示原图
43 | app | user | 1.0.0 | 历史记录添加筛选功能，筛选条件为科室/请求状态/时间区间 | 2020-04-14 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 是对第14条的说明，在14条已经完成。
44 | app | all | 1.0.0 | 中文版本中，去除英文描述以中文描述替代，包括UI和弹出的信息通知。请逐一核对并更改 | 2020-04-15 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-05-08 | 任总
45 | app | all | 1.0.0 | 报表出现过试用期到期提示，不能查阅。请查找原因 | 2020-04-15 | BUG | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-05-08 | 任总
46 | app | all | 1.0.0 | 字段输入默认为中文输入法，请筛选出目前默认其他输入法的字段并修改。 | 2020-04-15 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-05-08 | 任总
47 | app | all | 1.0.0 | 点击输入框之外区域时自动隐藏键盘 | 2020-04-15 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-05-08 | 任总
48 | app | all | 1.0.0 | 输入框之外点击时，屏幕停留在点击区域。例：目前新增设备点击安装地点后，下滑点击巡检周期-月/每次，界面会再次跳回至安装地点。使用非常不便 | 2020-04-15 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-05-08 | 任总
49 | app | all | 1.0.0 | app关闭后台后重新打开不会自动登录。请记住账号并完成自动登录。 | 2020-04-15 | BUG | 高 |  | 已更新 | 高 | 2020-04-17 | ESD | 是因为没有设置最小版本的问题，现在应该已经可以了。

## 附表1
1. 页面列表排序
1.1. Dashboard
1．超级管理员：待派工 | 该列表的排序方式为：超期,请求类型,请求日期降序,请求状态,请求编号
2．超级管理员：待审批 | 该列表的排序方式为：超期，请求类型，请求日期降序，派工单状态，派工单编号
3．管理员：待响应/待上传 | 该列表的排序顺序为：派工单状态，派工类型，派工日期，派工单编号
1.2. 客户请求 | 该列表的排序方式为超期，请求类型，请求日期降序，请求状态，请求编号
1.3. 派工单
1．超级管理员 | 该列表的排序方式为：超期，请求类型，请求日期降序，派工单状态，派工单编号
2．管理员 | 该列表的排序方式为：派工单状态(已响应第一)顺序，派工类型，派工日期降序，派工单编号