## Sheet1
FF填写 | 起略填写 | [14 empty] | 文档编号：FMTS_ZB_ATOI_001
ATOI 开发内容调整记录表
序号 | 平台 | 角色 | 软件版本 | 开发内容 | 请求日期 | 请求类型 | 需求 优先级 | 完成 确认 | 请求 状态 | 开发 优先级 | 预计 完成时间 | 负责人 | 开发内容调整明细 | 软件版本 | 完成时间 | 备注
1 | web | superuser | 20200221 | 页面中科室收支情况（左中），维修信息（左下）及服务绩效（右下）可选择时间显示，时间精确至日期。 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 调整至服务绩效处 底部 添加 日期选择icon ，选择年月日 | 1.1.0 | 2020-04-24
2 | web | superuser | 20200221 | Dashboard收入支出当只有支出信息的时候，不要显示红色的亏损柱状图；柱状图排序可以选择 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 仅有支出设备在设备收入支出柱状图只显示支出， 科室收入支出总览区域左上角添加 排序工具 ，可排序字段为：收入、支出、科室，默认按科室排序 | 1.1.0 | 2020-04-24
3 | web | superuser | 20200221 | Dashboard医院科室收支情况显示按照科室分类显示（如医技科室、临床科室，其他科室，所有科室） | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 收入支出总览柱状图中，添加筛选工具，筛选默认内容为医技科室分类 ，增加科室维护页面 | 1.1.0 | 2020-04-24
4 | web | superuser | 20200221 | Dashboard医院科室收支情况如果一个科室只有一台设备有收入支出时，柱状图显示也类似有三个柱状图，最左显示设备，右边空着 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-24 | ESD | 科室收入支出详情设备信息小于五个的情况下展示五条信息宽度，左对齐，附加的显示空白 | 1.1.0 | 2020-04-24
5 | web | superuser | 20200221 | Dashboard维修信息，减少报修清单的显示条数，增加报修科室独立信息提示。增加可视信息显示区域。2020/6/15已修改相关需求，详细见需求80 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 今日报修内右侧展示信息分为 ：title(科室名 报修数量) + datas (详细报修数据，信息不包含科室名) 保修数据区高度为 6条数据高度，多余滚动显示。 | 1.1.0 | 2020-04-24
6 | web | superuser | 20200221 | Dashboard紧急重要事件中话术需修改。对于“召回”中，正在等待强检改为待召回，即关联强检中待召回设备。 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 召回事件信息展示模板"科室名称 设备名称[资产编号]正在等待召回，请优先处理" | 1.1.0 | 2020-04-24
7 | web | superuser | 20200221 | Dashboard右上角部分话术需修改。科室后加空格且（）改成[ ] | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 信息展示模板"科室名称 设备名称[资产编号]正在等待**，请优先处理" | 1.1.0 | 2020-04-24
8 | web | superuser | 20200221 | Dashboard生命周期客户请求点击后在新Tab中展开 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-17 | ESD | 打开新窗口 | 1.1.0 | 2020-04-24
9 | web | all | 20200221 | 客户请求-请求默认请求日期的开始日期筛选条件以用户最近一次选择的日期记录。即记录上一次的选择信息 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-13 | ESD | 请求默认请求日期的开始日期筛选条件以用户最近一次选择的日期记录 | 1.1.0 | 2020-04-24
10 | app | superadmin | 20200221 | 报表缺少返回按钮 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-13 | 任总 | menu图标已更换为返回图标 | 1.1.0 | 2020-04-24
11 | app | all | 20200221 | 加载动画修改 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 提供加载动画给富士选择 采用这个样式 app里面会把背景换成白色，然后动画换成app主题色 | 1.1.0 | 2020-04-24
12 | app | superadmin | 20200221 | 待派工、待审核、未完成页面增加搜索和筛选功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 根据web端筛选条件添加筛选搜索功能 | 1.1.0 | 2020-04-24
13 | app | admin | 20200221 | 待开始工单、作业中工单增加搜索和筛选功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 根据web端筛选条件添加筛选搜索功能 | 1.1.0 | 2020-04-24
14 | app | user | 20200221 | 历史记录增加搜索和筛选功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 根据web端筛选条件添加筛选搜索功能 | 1.1.0 | 2020-04-24
15 | app | all | 20200221 | 左滑菜单显示排序按web逻辑排序，必要时需展开。点击设备列表、合同、供应商后的显示界面能按web要求进行搜索或筛选。 2020/6/8 增加展开显示功能 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-03 | 任总 | app端排序与web端一致，目前数量还不需要展开显示。新增设备，合同，供应商筛选功能 | 1.5.0 | 2020-06-19
16 | app | all | 20200221 | 字体大小，界面风格同默认登录后的一级界面。（如服务凭证字体和页面风格调整为登录后的带派工界面一致） | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 统一字体大小与配色风格 | 1.1.0 | 2020-04-24
17 | app | all | 20200221 | 添加设备中，设备附件中拍照上传自动压缩照片文件大小 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 |  |  | 目前图片压缩，有两个规格， 480 × 640 和 800 × 600； 实际按宽度最小是480， 高度最小是600，等比例压缩
18 | web | superadmin | 20200221 | 资产管理-设备-生命周期中，页面布局需优化，点击case需要可跳转至相应请求详细界面 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-13 | ESD | 资产管理-设备-生命周期中点击case可在新窗口跳转至相应请求详细界面 | 1.1.0 | 2020-04-24 | web是否需要修改布局
19 | app | superadmin | 20200221 | 资产管理-设备-生命周期中，页面布局需优化，点击case需要可跳转至相应请求详细界面 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-24 | 任总 | 新增请求点击跳转功能 | 1.1.0 | 2020-04-24
20 | 微信 | all | 20200221 | 微信记录上次登录的用户姓名和手机信息 | 2020-03-25 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-13 | ESD | 微信记录上次登录的用户姓名和手机信息 | 1.1.0 | 2020-04-24
21 | app | all | 20200221 | 年月在同一个界面选择，时分选择调整更易用的方式 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 修改为苹果样式的日期picker | 1.1.0 | 2020-04-24
22 | web | all | 20200221 | 所有“校正”字段统一为“校准” 2020/6/22superuser dashboard子页面维度图处修改 2020/7/13 在客户请求列表“类型”筛选栏中仍为校正，请修改。服务凭证和作业报告也一样 请修改所有“校正“字段 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-31 | ESD | 所有“校正”字段统一为“校准” | 1.8.0 | 2020-07-31
23 | app | all | 20200221 | 所有“校正”字段统一为“校准” | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 所有“校正”字段统一为“校准” | 1.1.0 | 2020-04-24
24 | web | all | 20200221 | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-13 | ESD | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 | 1.1.0 | 2020-04-24
25 | app | all | 20200221 | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 作业报告和服务凭证增加请求内容的相关描述，在设备基本信息后，派工内容前 | 1.1.0 | 2020-04-24
26 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-设备信息中添加“品牌”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-设备信息中添加“品牌”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
27 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-设备信息中添加“备注”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-设备信息中添加“备注”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
28 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-设备信息中添加“出厂日期”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-设备信息中添加“出厂日期”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
29 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-使用状态中“安装日期”只显示一个日期选择字段 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-使用状态中“安装日期”只显示一个日期选择字段 | 1.0.0 | 2020-03-27
30 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备-使用状态中添加“启用日期”一栏 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备-使用状态中添加“启用日期”一栏 | 1.0.0 | 2020-03-27
31 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备中新增设备时，资产信息中“资产等级”默认值改为一般 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备中新增设备时，资产信息中“资产等级”默认值改为一般 | 1.0.0 | 2020-03-27
32 | all | all | 20200221 | 在资产管理-设备导出所有关联设备的字段内容 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-03-27 | ESD | 在资产管理-设备导出所有关联设备的字段内容 | 1.0.0 | 2020-03-27
33 | all | all | 20200221 | 数据转移功能 | 2020-03-25 | 需求 | 低 |  | 待讨论 | 低
34 | all | all | 20200221 | 云服务器方案 | 2020-03-25 | 需求 | 低 |  | 待讨论 | 低
35 | all | all | 20200221 | App及web请求等默认排序逻辑 | 2020-03-25 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 |  |  | 见附件1 - 关于请求的， web和app是一致的 。 其他的web根据ID 升序排列。 但是APP中设备按ID的降序排列
36 | all | all | 20200221 | 各账户安全性更新（如限制账号为单点登录） 2020/6/22 Web和APP在操作时以最后登录者为准，如其他地方有登录，则自动将其他登录退出 2020/7/31 此功能暂定未pending状态，并确保atoi_demo可任意登录。之后作为开关功能：开启则同一平台下同一用户只能登录一个端口。 | 2020-03-25 | 需求 | 低 | 已确认 | 已更新 | 低 | 2020-08-14 | ESD | Web和APP会在做操作的时候check该用户是否在其他机器登录,如果其他地方有登录,自动退回登录界面 2020-07-30： APP和Web分开（周五无法完成就先disable掉） 2020-08-05：新增一个FLAG控制单点登录，ATOI_DEMO可任意登录，ATOITEST同一平台下同一用户只能登录一个端口 | 1.9.0 | 2020-08-14
37 | app | all | 20200221 | 在新增完设备后，页面跳转可在设备列表中只显示此新增的设备的方式，方便用于设备新增后的立即选取二维码打印 | 2020-03-30 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 |  |  | 目前设备排列已改为ID倒序，新增设备会显示在第一个 | 1.0.0 | 2020-04-03
38 | web | all | 20200221 | 涉及到资产管理中，供应商页面的供应商名称、合同页面的合同名称栏、等留白过长的情况统一调整至合理长度 | 2020-03-30 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-24 | ESD | 设置了每列的最小宽度， 所以目前空白是系统自动分配 | 1.1.0 | 2020-04-24
39 | app | all | 20200221 | 设备列表中可查看设备信息（目前仅可编辑），其中设备铭牌、外观和标签点击可展开显示 | 2020-03-30 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-05-08 | 任总 | 点击设备名称左侧电脑icon可进入查看页面 | 1.2.0 | 2020-05-08
40 | web | all | 20200221 | 在资产管理-设备-查看设备中，证件中注册证文件，设备外观，设备铭牌，设备标签可显示图片缩略图，并点击缩略图后可放大显示。其中设备外观、设备铭牌设备标签按照此排列顺序放在证件一栏中最下方按序显示。 | 2020-03-30 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-04-24 | ESD | 查看设备页面,设备外观、设备铭牌设备标签按照此排列顺序放在证件一栏中最下方按序显示并有300*400大小的缩略图,缩略图居中显示。 点击缩略图可在新页面展示图片 | 1.1.0 | 2020-04-24
41 | app | all | 20200221 | 设备标签打印的信息错误 | 2020-03-30 | BUG | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-03 | 任总 | 显示正确打印信息 | 1.0.0 | 2020-04-03
42 | app | all | 20200221 | 所有图片在点击选择后可展开显示原图 | 2020-04-08 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 所有图片在点击选择后可展开显示原图 | 1.1.0 | 2020-04-24
43 | app | user | 1.0.0 | 历史记录添加筛选功能，筛选条件为科室/请求状态/时间区间 | 2020-04-14 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 是对第14条的说明，在14条已经完成。 | 1.1.0 | 2020-04-24
44 | app | all | 1.0.0 | 中文版本中，去除英文描述以中文描述替代，包括UI和弹出的信息通知。请逐一核对并更改 2020/7/13 作业报告中英文描述请修改成中文，详见贴图6 | 2020-04-15 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | 任总 | 去除英文描述以中文描述替代 2020-07-23：FDA,厂家要求,政府要求等 | 1.8.0 | 2020-07-31
45 | app | all | 1.0.0 | 报表出现过试用期到期提示，不能查阅。请查找原因 | 2020-04-15 | BUG | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-08 | 任总 | APP非最新版本导致 | 1.2.0 | 2020-05-08
46 | app | all | 1.0.0 | 字段输入默认为中文输入法，请筛选出目前默认其他输入法的字段并修改。 | 2020-04-15 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-08 | 任总 | 除了金额等只能输入数字外的都已修改 | 1.2.0 | 2020-05-08
47 | app | all | 1.0.0 | 点击输入框之外区域时自动隐藏键盘 | 2020-04-15 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-05-08 | 任总 | 点击输入框之外区域时自动隐藏键盘 | 1.1.0 | 2020-04-24
48 | app | all | 1.0.0 | 输入框之外点击时，屏幕停留在点击区域。例：目前新增设备点击安装地点后，下滑点击巡检周期-月/每次，界面会再次跳回至安装地点。使用非常不便 | 2020-04-15 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-06-05 | 任总 | 2020-5-12：需要按照要求修改 2020-5-26：字段选中后不会跳转到之前的输入框 | 1.4.0 | 2020-06-05
49 | app | all | 1.0.0 | app关闭后台后重新打开不会自动登录。请记住账号并完成自动登录。 | 2020-04-15 | BUG | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-17 | ESD | 是因为没有设置最小版本的问题，现在应该已经可以了。
50 | app | all | 1.0.0 | 在选择保存信息时，如果弹出提示必填项未填写，则默认指向必填项的那一栏 2020/6/8 如文本栏未展开则不会跳转，如采购信息未展开的情况未填写采购日期，则保存时无法弹回采购日期字段 | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-19 | 任总 | 在选择保存信息时，如果弹出提示必填项未填写，则默认指向必填项的那一栏 2020-5-8： 输入框可以跳转,搜索框和日期等无法跳转 2020-5-26：必填字段增加标记，并且能弹回那个字段附件 | 1.5.0 | 2020-06-19
51 | all | all | 1.0.0 | 资产编号是唯一，序列号可重复。（特别注意取消唯一值后对系统逻辑是否影响，请在备注或沟通说明） | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-08 | ESD | 资产编号是唯一，序列号可重复 | 1.2.0 | 2020-05-08
52 | app | all | 1.0.0 | 编辑设备时，多次保存可上传多张图片的异常情况。 | 2020-04-24 | BUG | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-04-24 | 任总 | 保存按钮增加check,在保存完数据之前点击保存按钮无效 | 1.1.0 | 2020-04-24
53 | all | all | 1.0.0 | 上传图像不要体现文件默认名称，下载的图像文件以文件名称+资产编号+序号，如：设备外观_HRYXXXX_01 | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-22 | ESD | 整个系统都要改 上传图像时显示文件名称加后缀如：设备外观.jpg 序号是指多张的时候要加（单文件不加序号） 请求ID_序号 Web端上传附件是否需要改名? 2020-5-12：手机上传的才需要改名字 | 1.3.0 | 2020-05-22
54 | web | all | 1.0.0 | 设备查看的右下角增加页面列表设定该页显示的信息条数选项，分别为10条，50，100 | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-08 | ESD | 设备查看的右下角增加页面列表设定该页显示的信息条数选项，分别为10条，50，100 | 1.2.0 | 2020-05-08
55 | all | all | 1.0.0 | 需要列出关联到验收时间的系统逻辑及列表清单，并后续由ff和起略讨论确定相关逻辑关联到是否关联到出厂日期 | 2020-04-24 | 需求 | 高 |  | 待讨论 | 高 |  |  | 见'设备验收日期关联情况'sheet
56 | web | all | 1.0.0 | 搜索涉及到科室、供应室及分类1，2，3类，增加可按拼音用拼音首字母的方式搜索。如其他搜索也可用此方式搜索则一并增加 2020/6/8 拼音无法搜索 | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-22 | ESD | 科室加个拼音字段（2020-5-12：先做科室） 2020-05-18： 具体改动内容： 1.科室加了个拼音字段 2.之前所有科室下拉框改为输入框(可以根据名称,拼音字段搜索) 3.设备新增默认其他科室(id为0) 2020-06-09：已与张经理成功演示，无需修改。 | 1.3.0 | 2020-05-22
57 | app | all | 1.0.0 | 新增或编辑设备时，上传照片并保存会导致app无响应 | 2020-04-24 | BUG | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-05-22 | 任总 | 在编辑设备照片后,再点保存会出现无响应情况,(需要反映网络情况,使用地区) 请问是拍完照使用照片时无响应还是点击添加设备页面的保存按钮后才无响应 2020-5-12：弹出拍照页面时无响应 2020-5-22：已更换插件 | 1.3.0 | 2020-05-22
58 | app | all | 1.0.0 | 增加开关可自动形成资产编号，编号格式为HRY+YYYYMMDD+XXX, YMD=年月日，XXX为自然数序号 | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-08 | 任总 | 如果开关(config文件设置)打开的话看不到资产编号字段,保存后后台系统自动填充 | 1.2.0 | 2020-05-08
59 | web | all | 1.0.0 | 增加开关可自动形成资产编号，编号格式为HRY+YYYYMMDD+XXX, YMD=年月日，XXX为自然数序号 | 2020-04-24 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-05-08 | ESD | 如果开关(config文件设置)打开的话看不到资产编号字段,保存后后台系统自动填充 | 1.2.0 | 2020-05-08
60 | web | all | 1.0.0 | 在'资产管理'模块中增加记录的操作日志查看功能 2020/7/20 如通过资产管理-设备-日志-导出日志，则显示导出excel出错。 | 2020-04-24 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-31 | ESD | 汇总查询： 1、保存对于设备、合同、供应商、耗材、零件以及库存等我们确认功能的操作记录。 2、内容包括记录类型、操作账户、操作时间、操作记录的编号以日志形式保存，对于操作类型为：‘修改’的记录，需要记录修改的字段名称。 详细查询： 1、在我们确认的这些功能模块中根据汇总查询的记录，可以详细查询到修改字段的内容。 2、详细查询的内容可以别在各功能中体现，并可以通过汇总查询的记录跳转到对应的详细查询记录。 | 1.8.0 | 2020-07-31
61 | all | all | 1.0.0 | 设备系统编号出现跳号的情况，请确定问题并提供修改方案 | 2020-04-29 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-05-08 | ESD | 因为APP资产编号限制长度(30)大于数据库存储最大限制(20),当APP资产编号输入超过20后,系统会报错并出现跳号的情况,如今已把数据库最大限制改为30,Web页面长度限制已更新 | 1.2.0 | 2020-05-08
62 | app | all | 1.0.0 | 搜索涉及到科室、供应室及分类1，2，3类，增加可按拼音用拼音首字母的方式搜索。如其他搜索也可用此方式搜索则一并增加 2020/6/8 拼音无法搜索 | 2020-05-18 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-05 | 任总 | 科室加个拼音字段（2020-5-12：先做科室） 2020-05-18： 具体改动内容： 1.科室加了个拼音字段 2.之前所有科室下拉框改为输入框(可以根据名称,拼音字段搜索) 3.设备新增默认其他科室(id为0) 2020-06-09：已与张经理成功演示，无需修改。 | 1.4.0 | 2020-06-05
63 | app | all | 1.0.0 | 列表Lazyload功能 | 2020-05-18 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-05 | 任总 | 搜索超出30条数据的地方,都改为lazyload的形式 | 1.4.0 | 2020-06-05
64 | web | all | 1.0.0 | 设备需要资产编号字段,加在系统编号后面,资产等级去除 | 2020-05-18 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-05 | ESD | 设备需要资产编号字段,加在系统编号后面,资产等级去除 | 1.4.0 | 2020-06-05
65 | app | all | 1.0.0 | 设备需要资产编号字段,加在系统编号后面,资产等级去除 | 2020-05-18 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-05 | 任总 | 设备需要资产编号字段,加在系统编号后面,资产等级去除 | 1.4.0 | 2020-06-05
66 | app | all | 1.3.0 | 请求搜索的请求开始日期默认值修改为提前一个季度 | 2020-05-26 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-05 | 任总 | 请求搜索的请求开始日期默认值修改为提前一个季度 | 1.4.0 | 2020-06-05
67 | app | all | 1.3.0 | 所有搜索页面的确认，重置按钮固定在最上方 2020/6/8 重置后时间显示错误，会变为提前一个月 2020/6/22 请修改重置按钮固定位置 2020/6/30 如开发明细描述，重置按钮固定在最上方并未体现 | 2020-05-26 | 需求 | 中 |  | 待更新 | 中 | 2020-09-11 | 任总 | 所有搜索页面的确认，重置按钮固定在最上方 2020-06-24：需要讨论固定哪个位置 2020-07-01：暂时不改 2020-08-21：具体样式可参考需求附表中的贴图12 运维 筛选页面(请求和派工)搜索上方加五个快速筛选(维修 保养 巡检 强检 校准)需要一行放的下 按钮默认未选中状态,且按钮可以多选 按钮选中后无法再选择请求/派工类型,且按确认后搜索的类型为选中按钮的类型 所有按钮都未选中时按请求/派工类型
68 | web | all | 1.3.0 | Dashboard“紧急事件”“召回事件”“强检事件”“超期事件”数据不显示 | 2020-06-01 | BUG | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-05 | ESD | 显示正确数据 | 1.4.0 | 2020-06-05
69 | web | all | 1.3.0 | Dashboard今日总报修“参报”改为“今日报修数” | 2020-06-02 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-03 | ESD | 修改名称 2020-6-17：已与需求80合并
70 | web | all | 1.3.0 | Dashboard收入支出中空白柱状图增加浅蓝色标准线 2020/7/6 蓝色虚线只在有科室数据的地方显示，请参考需求附表贴图5 | 2020-06-02 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-17 | ESD | 增加标准线 2020-7-17：只有柱状图中显示浅蓝色标准线 | 1.7.0 | 2020-07-17
71 | web | all | 1.3.0 | Dashboard-2 左下角请求数量可跳转至请求页面，开始日期为设备的启用日期 | 2020-06-02 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-19 | ESD | 增加跳转功能 2020-06-09：与73条改动合并
72 | app | all | 1.3.0 | 查看相关图片后，需增加一个关闭/返回按钮 | 2020-06-08 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-19 | 任总 | 左上角增加返回按钮 | 1.5.0 | 2020-06-19
73 | web | superuser | 1.3.0 | dashboard页面中选择科室进入子页面后，左下角各请求如维修、保养等可点击相应数字跳转至对应请求请求页面，同理点击维度图中各部分也可完成跳转。 2020/6/22 左下角字段增加“维保状态“，布局位置参考需求附表图3做修改 | 2020-06-08 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-03 | ESD | 子页面左下角各请求如维修、保养等可点击相应数字跳转至对应请求请求页面，同理点击维度图中各部分也可完成跳转 增加“维保状态“ | 1.6.0 | 2020-07-03
74 | web | all | 1.3.0 | superadmin首页待派工数据不显示，请修复。请同时筛查是否有其他下数据不显示问题并修复 | 2020-06-08 | BUG | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-19 | ESD | 修复待派工数据不显示 | 1.5.0 | 2020-06-19
75 | web | superuser | 1.3.0 | dashboard页面中选择科室进入子页面后，增加设备外观图片位置，请提供演示方案/ 2020/7/6 图片位置下移， 安装日期维保状态，维修，保养，强检，巡检，校准整体右移一个字符，请先提供参考图 2020/7/21 根据需求94修改图片位置 2020/7/31 页面修改待电话或当面再确认 | 2020-06-08 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | ESD | 增加设备外观图片位置 2020-07-17：先在群中提供参考图，确认后在更新 2020-07-21：图片改为居中的形式，安装日期等字段右移一个字的距离 2020-07-30：图片Div高度缩小，参考贴图8 | 1.8.0 | 2020-07-31
76 | web | all | 1.3.0 | 添加设备时增加新增log日志，字段包括名称和资产编号，操作（新增，修改） | 2020-06-09 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-19 | ESD | 添加设备时增加新增log日志 | 1.5.0 | 2020-06-19
77 | web | all | 1.3.0 | dashboard中所有科室名后加冒号和空格， 具体样式如放射科: 空气消毒机 [ZC00000008] XXXX | 2020-06-16 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-03 | ESD | dashboard中所有科室名后加冒号和空格 | 1.6.0 | 2020-07-03
78 | web | all | 1.3.0 | 在广播栏一行中调整位置，加入时间显示，时间格式为2020/6/15 12:00 具体位置见需求附表贴图1 2020/7/15 时间显示放在当前位置不合适，请修改为放在页面右上角，请先提供参考图 2020/7/31 页面修改待电话或当面再确认 | 2020-06-16 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | ESD | 加入时间显示 2020-07-17：先在群中提供参考图，确认后在更新 2020-07-21：时间改为右上角，广播位置左移 2020-07-30：参考贴图9 2020-08-05：和79条合并 | 1.8.0 | 2020-07-31
79 | web | all | 1.3.0 | 关联至需求1，将选择时间按钮调整至需求78中时间旁边 2020/7/15，时间选择按钮功能需调整，调整内容待电话或现场讨论。 2020/7/31 页面修改待电话或当面再确认 2020/8/13 请注意不只是dashboard页面，其他页面也都需要修改日期和右侧登录信息合并 | 2020-06-16 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-08-14 | ESD | 时间按钮调整至需求78中时间旁边 2020-07-17：待电话或现场讨论调整内容 2020-07-21：选择的时间要显示在界面上 2020-07-21：选择时间的时候要有确认和重置 2020-07-30：参考贴图10，背景色越透明越好 2020-08-05：日期和右侧登录信息合并，具体修改方式：左上方欢迎 左下方 日期 右上方 管理页面 右下方 退出，且Dashboard中点击日历icon弹出的透明框高度不变 2020-08-14：ATOI_DEMO（1.8.0版本）只更新本功能其他1.9.0版本功能暂不更新 | 1.9.0 | 2020-08-14
80 | web | all | 1.3.0 | 今日维修中去掉科室： 参报 一列，并将报修内容如下文显示 ： 放射科：空气消毒机 [ZX00001] | 2020-06-16 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-03 | ESD | 今日维修样式修改 | 1.6.0 | 2020-07-03
81 | web | all | 1.3.0 | 在设备管理中的生命周期页面，需显示此设备的维度图设备外观和设备周期 2020/7/21 待后续电话或当面沟通 | 2020-06-16 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-08-28 | ESD | 生命周期页面修改为类似Dashboard-2页面,左上角显示该设备每月收支 2020-07-23：生命周期和左侧收支，五维图位置左右互换各占一半 右侧部分分为左边1/3和右侧2/3，上下各一半共分为四块，内容如下： 左上方显示设备外观（标题设备外观），左下方显示设备资产信息（标题资产信息） 右上方显示收支图（标题收支信息），右下方显示运维信息以及五维图（标题运维信息） 资产信息包括数据：资产编号、型号、序列号、当前位置、当前状态、安装日期、维保状态 2020-08-05：生命周期页面ATOI_DEMO系统先改为最初版本页面，ATOITEST系统更新最新版本 2020-08-19：具体样式参考需求附表中的贴图11 生命周期和 设备左右位置互换 生命周期位置换到生命周期上方 “生命周期”改为“设备名称” 位置为整个页面居中 当前状态删除 移动到“设备名称”左侧方框中类似APP的style 资产信息和运维信息 一对一 资产信息多一行放在下面就行 维修往上移动至资产编号的位置 运维信息中五行往左移
82 | web | all | 1.3.0 | 在运维管理中，可点击设备名称跳转至此设备生命周期页面 | 2020-06-16 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-03 | ESD | 2020-07-01：多设备时不跳转，进入详情页面点击具体设备名再跳转，设备名称颜色改为蓝色 | 1.6.0 | 2020-07-03
83 | app | all | 1.3.0 | 在页面中（如待派工，待审核，未完成，待开始工单，作业中工单）点击设备名称跳转至此设备列表筛选页面 | 2020-06-16 | 需求 | 高 | 已确认 | 已更新 | 高 | 2020-07-03 | 任总 | 点击设备名称跳转至此设备列表筛选页面(只显示选中设备) 2020-07-01：多设备时不跳转，进入详情页面点击具体设备名再跳转，设备名称颜色改为蓝色 | 1.6.0 | 2020-07-03
84 | app | all | 1.3.0 | 设备列表中点击生命周期跳转至新页面，页面可查看对应设备的维度图及生命周期信息，其功能和形式通app中superuser相同 2020/7/31 图片透明度未修改至要求，请修复 | 2020-06-16 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-08-28 | 任总 | 生命周期页面修改为类似Dashboard-2页面,左上角显示该设备每月收支 2020-07-30：样式和功能与Web中dashboard类似，下拉可以看到一条深蓝色的线，删除该线 透明度降低到20%，位置改到右下角 2020-08-05：三张默认图片透明度降低到20% 样式修改：雷达图中安装日期，维保状态加粗，当前位置字体缩小（和安装日期一致） 正常”居中显示或者靠左显示且设备名称等信息第二行从“正常”下方开始 维保状态左移至当前位置下方 维保状态的位置放图片icon 功能修改：需要和Web最新版本一致（第95条改动）
85 | web | all | 1.3.0 | OS系统中打开web导出相关表格的实现 | 2020-06-16 | BUG | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-06-19 | ESD | 修复导出功能 | 1.5.0 | 2020-06-19
86 | web | all | 1.5.0 | 窗口下的dashboard中图标无法自适应调整位置，详见需求附表贴图2 2020/6/30 紧急维修、召回事件、强检事件和超期事件等图标可随窗口变化自适应调整，开机率图标只能通过刷新调整正确位置，请调整开机率图标能与其他图标自适应方式一致。 | 2020-06-22 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-17 | ESD | 2020-06-24：点击刷新后可以重新自适应 | 1.7.0 | 2020-07-17
87 | app | all | 1.5.0 | 暂未上传图片的图像区域以默认图片显示 2020/6/30 只有设备的设备外观、设备铭牌、设备标签需要，请先提供备选默认图片作为参考 2020/7/20 默认图片以铭牌为准，透明度调至20%，图片位置为区域正当中 | 2020-06-22 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | 任总 | 2020-06-24：待讨论默认图片用哪张,是否只是设备的三个需要? 2020-07-01：三个附件需要不同的默认图片，例如需求附表中贴图4 | 1.8.0 | 2020-07-31
88 | web | all | 1.5.0 | 暂未上传图片的图像区域以默认图片显示 2020/6/30 只有设备的设备外观、设备铭牌、设备标签需要，请先提供备选默认图片作为参考 2020/7/20 默认图片以铭牌为准，透明度调至20%，图片位置为区域正当中（目前偏上方） | 2020-06-22 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | ESD | 2020-06-24：待讨论默认图片用哪张,是否只是设备的三个需要? 2020-07-01：三个附件需要不同的默认图片，例如需求附表中贴图4 2020-07-30：三个默认图片最上方保持一直线 | 1.8.0 | 2020-07-31
89 | app | all | 1.5.0 | 带有展开功能的区域，可点击展开区域名展开而不是只能点击展开向下符号而展开 | 2020-06-22 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-03 | 任总 | 带有展开功能的区域，可点击展开区域名展开而不是只能点击展开向下符号而展开 | 1.6.0 | 2020-07-03
90 | all | all | 1.5.0 | 参考需求54，在合同、供应商、客户请求、派工单、服务凭证、作业报告以及其他带有翻页的页面中，添加该页显示的信息条数选项，分别为10条，50，100 | 2020-06-29 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-17 | ESD | 带有翻页的页面中，添加该页显示的信息条数选项，分别为10条，50，100 | 1.7.0 | 2020-07-17
91 | all | all | 1.5.0 | web和app，尤其是app页面中不能明确并集中显示为计划服务的请求，且不能在此基础上指派服务请求。对于计划服务请求请先给出新的显示及分配方案 7/31 未能在2.在设备查看页面的“巡检周期”、“保养周期”、“校准周期”最右侧添加一个按钮用来显示该设备未来一年内计划服务生成时间。同时需要在新增，编辑，查看设备时都能看到此按钮。 | 2020-06-29 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-08-14 | ESD,任总 | Web改动： 1.客户请求列表增加“请求来源”的筛选条件 2.在设备查看页面的“巡检周期”、“保养周期”、“校准周期”最右侧添加一个按钮用来显示该设备未来一年内计划服务生成时间 APP改动： 1.客户请求有关页面增加“请求来源”的字段以及筛选条件 2.在设备查看页面的“巡检周期”、“保养周期”、“校准周期”最右侧添加一个按钮用来显示该设备未来一年内计划服务生成时间 2020-07-30：字体，输入框宽度缩小，在科室和紧急程度之间放请求来源 计划服务保养要求中加上计划执行日期；年月日 设备查看页面显示计划执行日期，icon改为Dashboard中日期icon 2020-08-05：无计划时不会显示icon，新增、编辑页面也增加icon，新增设备时执行日期为当前时间+计划周期 | 1.9.0 | 2020-08-14
92 | all | all | 1.6.0 | 在ipad pro中google chrome打开页面时，部分页面存在分辨率错误，请统一调整至适合页面的分辨率，此更新需同步demo版本 2020/7/20待确认ipad支持分辨率 2020/8/18 请在8/31前完成解决方案 | 2020-07-15 | 需求 | 高 |  | 待更新 | 高 | 2020-08-28 | ESD | 2020-07-17：需要ipad pro设置的分辨率以及错误页面截图 2020-07-21：分辨率标准1920*1080 2020-08-19：使用ipad自带浏览器，字体大小改为50%显示正常，但是报表页面中滚动条无法正常使用待修改
93 | all | superuser | 1.6.0 | dashboard中收支排序方式待讨论 | 2020-07-15 | 需求 | 中 | 已确认 | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | ESD | 2020-07-17：待讨论dashboard中收支排序方式 2020-07-21：科室按设置中排序排列 2020-07-21：收入支出改为从大到小 | 1.8.0 | 2020-07-31
94 | all | all | 1.7.0 | 所有图片栏默认为正方形区域，相关的图片自在区域中自适应。如遇到尺寸宽度不同，则按需求附表中贴图7的例子 | 2020-07-15 | 需求 | 中 |  | 已更新 | 中 | 2020-07-31 | ESD | 图片自适应 | 1.8.0 | 2020-07-31
95 | web | all | 1.7.0 | 生命周期中收支表需要增加filter：时间维度，收入支出维度，默认收支 | 2020-07-15 | 需求 | 中 |  | 已更新 | 中 | 2020-08-14 | ESD | 2020-07-23：时间维度选择年时，五维图和收支图中的总收入、支出、同比等数据显示当年数据，收支图显示设备开始到当前日期所有有数据的年的收支信息。 时间维度选择月时，先选择一个年份，五维图和收支图中的总收入、支出、同比等数据显示选择年的数据，收支图显示该年有数据的月份的收支信息。 收入支出维度分别为：收入、支出、收支，选择收入只显示收入数据，选择支出只显示支出数据，选择收支显示收支数据。 需要重置功能，重置后恢复默认状态，默认显示当年收支信息和当年五维图 | 1.9.0 | 2020-08-14
96 | all | all | 1.7.0 | 数字的显示只显示小数点后一位 | 2020-08-11 | 需求 | 高 |  | 待讨论 | 高 | 2020-08-28 | ESD,任总 | 2020-08-14：系统中所有小数显示都只保留1位小数(四舍五入)(ATOI-II也做相应修改) 2020-08-21：系统中输入时是否需要改为只能输入1位小数？ 具体小数出现位置请参考ATOI小数截图sheet(Dashboard页面/生命周期页面已修改不再记录)

## 需求附表
贴图1
贴图2
贴图3
贴图4
贴图5
贴图6
贴图7
注：无边框
贴图8
贴图9
贴图10
贴图11
贴图12

## 附表1
1. 页面列表排序
1.1. Dashboard
1．超级管理员：待派工 | 该列表的排序方式为：超期,请求类型,请求日期降序,请求状态,请求编号
2．超级管理员：待审批 | 该列表的排序方式为：超期，请求类型，请求日期降序，派工单状态，派工单编号
3．管理员：待响应/待上传 | 该列表的排序顺序为：派工单状态，派工类型，派工日期，派工单编号
1.2. 客户请求 | 该列表的排序方式为超期，请求类型，请求日期降序，请求状态，请求编号
1.3. 派工单
1．超级管理员 | 该列表的排序方式为：超期，请求类型，请求日期降序，派工单状态，派工单编号
2．管理员 | 该列表的排序方式为：派工单状态(已响应第一)顺序，派工类型，派工日期降序，派工单编号

## 设备验收日期关联情况
设备验收日期关联情况
1。 | 请求 | 请求类型为-验收安装，如果作业报告中有选择验收日期，则作业报告审批通过后，会同步到设备的验收日期
2。 | 报表 | 设备数量报表、设备数量增长率报表，验收时间为空的设备属于最后一年
3。 |  | 设备采购价格报表，时间为设备验收时间
4。 |  | 设备剩余折旧年限，折旧时间为验收时间到当前
5。 |  | 设备折旧率，折旧时间为验收时间到当前
6。 |  | 设备总收入报表，时间维度按照验收日期
7。 |  | 有使用年限维度的报表，使用年限计算方式为当前时间-设备验收日期（设备数量报表、设备数量增长率、设备故障率、故障率同比、开机率、开机率同比……）

## 科室改动清单
备注:APP相应页面也做修改
页面 | 修改内容
资产管理-设备-设备列表 | 筛选中科室下拉框改为输入框搜索(中文和拼音都能搜)
资产管理-设备-新增/编辑 | 使用状态中使用科室下拉框改为输入框搜索(输入中文或拼音后下方自动弹出对应科室)
资产管理-合同-新增/编辑 | 添加设备,筛选中科室下拉框改为输入框搜索(中文和拼音都能搜)
运维管理-客户请求-客户请求列表 | 筛选中科室下拉框改为输入框搜索(中文和拼音都能搜)
运维管理-客户请求-新建请求 | 添加设备,筛选中科室下拉框改为输入框搜索(中文和拼音都能搜)
用户管理-用户-新增/编辑/更新/审批 | 科室下拉框改为输入框搜索(输入中文或拼音后下方自动弹出对应科室)

## ATOI小数截图
合同页面金额
作业报告零配件金额
设备采购金额
报表页面增长率(报表页面小数不重复记录)