## Sheet1
任务 | 修改/新增 | 描述 | 开始日期 | 截止日期
mockup确定 |  | 与富士一起确定mockup最终稿 | 2020-04-20 | 2020-05-29
数据定义-零件定义 | 新增 | 定义零件,字段:简称,描述,类型,供应商,标准单价,状态 | 2020-06-01 | 2020-06-12
数据定义-耗材定义 | 新增 | 定义耗材,字段:简称,描述,类型,更换频率,单次保养平均耗材成本,供应商,标准单价,状态 | 2020-06-01 | 2020-06-12
数据定义-富士类别 | 新增 | 富士类别关联关系,字段:设备类型I,设备类型II,富士I类,富士II类 | 2020-06-01 | 2020-06-12
数据定义-富士II类 | 新增 | 富士II类详情编辑,字段:富士I类,简称,描述,人工费,维保服务费,备用机成本,维保额外维修费,零件,耗材 | 2020-06-01 | 2020-06-12
资产管理-设备 | 修改 | 设备详情页面关联零件和耗材,且添加富士分类一类和二类,一类根据设备类别 (II)自动匹配,二类做相应选择 | 2020-06-15 | 2020-06-26
资产管理-合同 | 修改 | 合同详情页面关联零件和耗材 | 2020-06-15 | 2020-06-26
估价模块-估价参数 | 新增 | 估价参数设置,字段:医院等级,医院等级系数,信息系统使用费,每月工作时长,单位人工成本,小额成本 | 2020-06-29 | 2020-07-10
估价模块-估价执行(输入条件) | 新增 | 估价条件,内容:估价前提条件,设备清单,备用机清单,维保对耗材的覆盖情况,零件表,CT球管登记表 | 2020-06-29 | 2020-07-10
估价模块-估价执行(结果生成) | 新增 | 根据输入条件生成最终定价表和成本明细表,首次以默认值计算 | 2020-06-29 | 2020-07-10
估价模块-估价执行(预测人工费) | 新增 | 根据富士II类(人工费),估价前提条件(所需工程师数量),估价模块参数(单位人工成本)计算得出 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 可验证估价
估价模块-估价执行(预测维保服务费) | 新增 | 根据富士II类(维保服务费只包括全保和技术保),计算得出 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 可验证估价
估价模块-估价执行(预测备用机成本) | 新增 | 根据富士II类(备用机成本),现有设备数量以及故障率参数,计算得出 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 可验证估价
估价模块-估价执行(预测维保额外保养费) | 新增 | 根据富士II类(耗材)中无维保的耗材以及耗材定义中"更换频率","单次保养平均耗材成本",计算得出 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 可验证估价
估价模块-估价执行(预测维保额外维修费) | 新增 | 根据富士II类(维保额外维修费,维保服务费中的"维保种类",零件),计算得出 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 可验证估价
库存管理-零件库 | 新增 | 零件库,字段:系统编号,序列号,简称,描述,类型,关联设备,供应商,单价,购入日期,采购单号,状态 | 2020-07-13 | 2020-08-21
库存管理-耗材库 | 新增 | 耗材库,字段:系统编号,批次号,简称,描述,供应商,关联设备,富士II类,单价,购入日期,采购单号,数量,状态 | 2020-07-13 | 2020-08-21
库存管理-外购维修服务库 | 新增 | 外购维修服务库,字段:系统编号,关联设备,服务次数,合同开始时间,合同结束时间,金额,状态 | 2020-07-13 | 2020-08-21
库存管理-备用机库 | 新增 | 备用机库,字段:系统编号,序列号,月租,富士II类,租用开始日期,租用结束日期 | 2020-07-13 | 2020-08-21
运营管理-作业报告 | 修改 | 作业报告页面添加耗材信息,服务表 | 2020-07-13 | 2020-08-21
估价模块-估价执行(实绩) | 新增 | 人工费:估价前提条件中"实际工程师数量"*估价参数设置中"每月工作时长"和单位人工成本 维保费:按月分摊系统中录入的合同金额 备用机成本:按月统计备用机库中的备用机数量和实际月租金 维保额外保养费:统计保养作业报告中耗材（设备没有合同或者该耗材不覆盖）的金额 维保额外维修费:统计维修作业报告中零件（设备没有合同或者该零件不覆盖）的金额 + 维修作业报告中外购维修服务费 | 2020-08-24 | 2020-09-11 | 可验证估价
库存管理-采购单 | 新增 | 申请采购,审批采购,完成入库.头信息包括采购日期,到货日期,备注,详情包括零件/耗材的采购数量/单价
库存管理-库存盘点 | 新增 | 盘点库存,字段:盘点开始日期,盘点结束日期,工程师,备注,盘点零件,盘点耗材
估价模块-估价执行(结果生成分析) | 新增 | 根据估价执行结果生成报表
估价模块-估价执行(结果生成决策辅助工具) | 新增 | 预测所有设备未来1年内故障成本,未来1年内故障外购维修成本,未来1年内总故障成本,未来1年全保成本,未来1年技术保成本,计算差值
Formulas:
开始日期 = [截止日期, row above]+3
截止日期 = [开始日期]+11