## 测试问题
Module | Issues | RecordDate | Dev Result | Test Result | Second Dev Result | Second Test Result
报表 | dashboard页面的同比，与报表的同比计算不太一样，是否需要统一你们确定，并且dashboard中的同比数据不正确 | 2020.03.27
| 设备故障率及相关报表（同比，开机率，开机率同比）中年维度和其他维度中选择年时，有的取到年底，有的取到当天结束 | 2020.03.26
| 报表中使用维度年限范围有问题 | 2020.03.17 | 已修改
| 对于设备年限维度计算，若验收日期为空，应包含在一年以内 | 2020.01.15 | 已修改
| 对于维修请求增长率而言，若当年为0.去年为其他数，增长率统一为-100%？目前区别，设备科室和设备厂商，其他应该也会有。若他报表中，前为0，后为0.比率应该也是0（例如：设备供应商维修率 设备年限维度） | 2020.01.16 | 已修改
| 对于实际数量的报表，维度除了时间以外类型都需增加年月选择（报表说明上的备注，目前不包含年月，其他类型报表不确定维度是怎样的） | 2020.01.18 | 已修改
暂不修改
| 筛选输入内容去除前后空格 | 2020.01.02 | 已修改 | 系统编号中间有空格时不应该可以搜索（资产运维管理） | 暂不修改
Dashboard | 单位是万，低于万就是0，只取整数 | 2019.12.02 | 待讨论
在线扫码报修 | 扫码报修的请求，在页面上的审批流程中流程信息字段 | 2019.12.19 | 待讨论
已完成
审批作业报告 | 审批请求为其他服务的作业报告时，对附件的显示，时而显示，时而不显示(IE浏览器) | 2020.01.08 | 已修改 | passed
生命周期 | 校正的颜色应该是绿色，而不是灰色 | 2020.01.13 | 已修改 | passed
Dashboard | 超管及管理员登陆，待派工、待审批、待响应、待上传列表的数据排序与列表页面一致 | 2020.01.13 | 已修改 | passed
不良事件报告 | 填写：报告进行切换时，状态和作业报告结果位置不应该发生变化，与其他报告保持一致（审批页面也注意看一下） | 2020.01.08 | 已修改 | passed
| 作业报告切换的弹窗样式进行居中显示，且将弹窗表头改为选择作业报告类型 | 2019.12.12 | 已修改 | passed
新增/修改合同 | 名称的input与右侧字段input一致 | 2020.01.07 | 已修改 | passed
生命周期 | 对于请求前的不同颜色的圆形是有什么事件可进行点击吗？若有，点击跳转到哪里？若没有，就没必要有手指样式 | 2020.01.07 | 已修改 | passed
强检作业报告 | 待召回选择否时进行提交，查看/审批页面数据显示为是，在退回时，填写页面又默认的否。（修改成功又复现的问题， 应该和‘强检作业报告切通用，通用再切回强检作业报告时，待召回字段没有默认值’修改有关，注意问题不要再复现） | 2020.01.08 | 已修改 | passed
| IE设备查看页面,新增请求页面多附件显示问题 | 2020.01.02 | 已修改 | passed
填写作业报告 | 新增零配件：数量(件)输入小数保存后显示0；在输入数字再进行删除后，判断有问题；数量为0时应进行判断 | 2020.01.02 | 已修改 | passed
| 专用报告和通用报告进行切换时，状态字段不显示 | 2020.01.02 | 已修改 | passed
| 强检作业报告切通用，通用再切回强检作业报告时，待召回字段没有默认值 | 2020.01.02 | 已修改 | passed
审批作业报告 | 审批备注字段名称都改成审批备注,提示都改成审批备注不能为空 | 2020.01.02 | 已修改 | passed
查看请求页面 | 服务凭证按钮颜色bug,管理员可编辑他人服务凭证bug,派工单终止状态 管理员可编辑服务凭证bug | 2020.01.02 | 已修改 | passed

## 更新记录
更新日期 | 更新内容 | Test Result
2019.12.31 | 浏览器兼容,供应商名称删除中间空格,设备Dialog | passed
2020.01.10 | 作业报告文件类型：上传文件看数据库是否filetype=1 | passed
| 其他服务不能转其他请求 | passed
| 服务合格率报表的比率坐标是0-100 | passed
2020.01.13 | 自定义报表
新增请求数据库保存主题字段
| 服务合格率报表的比率纵坐标标题与数量方向一致 | passed
报表保留2位小数
| 维度为年份+月份的报表多一个默认为空的条件，显示一年的数据 | passed
| 报表横坐标名称为“空”时显示title数据 | passed
2020.03.20 | 报表比率使用年限维度，当年与去年比较 | passed